## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中国国际甘蔗生产机械化博览会 |  |  | 项目编码 | 450000210250967091507
项目实施单位 |  | 509001-广西壮族自治区农业机械化服务中心本级 |  |  | 主管部门 | 509-广西壮族自治区农业机械化服务中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 360 |  | 0% | 36000% | 35487% | 98.58%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 360.0 |  | 0.0 | 360.0 | 354.8705 | 98.58%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 加强破解丘陵山区农业机械化难题，加快中国农机企业走出去步伐，提高甘蔗机械化生产率，降低劳动成本。
自评得分（满分100分） |  |  | 9879% |  | 预算执行（10分） | 9.8575
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办甘蔗机械博览会场数 |  | ＝1场 | 10 | 1 | 10 | 举办2024年广西国际农业博览会1场
|  |  | 农机论坛场数 |  | ＝1场 | 10 | 1 | 10 | 中国—东盟农业机械化合作与发展大会1场
|  | 质量指标 | 参展企业 |  | ≥100家 | 5 | 188 | 5 | 参展企业共188家 | 偏差原因：年初预估博览会展会参展企业100家以上，实际招商参与的企业有188家，预估指标值与实际完成值偏离较大；整改措施：依据历年数据合理调整年初设定的指标值，尽量贴合实际完成值。
|  |  | 博览会展会面积 |  | ≥3万平方米 | 5 | 2.359 | 3.93 | 博览会展会面积2.359万平方米 | 偏差原因：年初预估博览会展会面积3万平方米以上，因预算经费较2023年减少了100万元，预估指标值与实际完成值偏离较大；整改措施：依据历年数据合理调整年初设定的指标值，尽量贴合实际完成值，例如设置博览会展会面积2万平米以上。
|  | 时效指标 | 完成博览会、论坛时间 |  | 2024年12月前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 2024年11月8-10日完成博览会、论坛
|  |  | 完成会展服务招标时限 |  | 2024年10月前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 2024年9月完成会展服务招标
|  | 成本指标 | 博览会会展服务招标金额 |  | ＝350万元 | 10 | 350 | 10 | 博览会会展服务招标金额350万元
| 效益指标 | 经济效益 | 完成博览会总投入 |  | ≤360万元 | 10 | 354.87 | 10 | 完成博览会总投入354.87万元
|  | 社会效益 | 宣传农机化 |  | 扩大影响 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 广西的农机示范先锋企业、国内外的农机经销商、农业合作社、大型种养户及糖业企业代表等积极参展，共同促进了农机行业的交流与合作，推动了农业机械化与现代化的进程。
|  | 可持续影响 | 博览会向群众展示先进适用农机具,提高群众对农机生产的认识. |  | 2年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 此次展会的亮点众多，尤其是在智能化与新能源领域表现得格外突出，智能农业装备、新能源解决方案、信息化管理平台及无人农场系统等纷纷亮相，全面且生动地展现了农业机械在智能化、数字化和绿色环保方面取得的最新成就，让人们看到了农业机械化未来发展的无限可能。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 |  | 90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 参会人员满意度90%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 广西国际农业（农机）博览会项目已在2024年9月完成会展服务招标，项目合同总金额349.07万元。2.在2024年11月8—10日，2024年广西国际农业（农机）博览会及中国—东盟农业机械化合作与发展大会在广西南宁成功举办，本次博览会展览面积2.36万平方米，农机及农机零部件生产、销售、流通以及农产品产销等参展企业188家，博览会完成总投入354.87万元，相比往届在规模、人气和关注度上都创下历史新高。3.2024年广西的农机示范先锋企业、国内外的农机经销商、农业合作社、大型种养户及糖业企业代表等积极参展，共同促进了农机行业的交流与合作，推动了农业机械化与现代化的进程。项目自评得分98.79分。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题