## Sheet1
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 中国国际甘蔗生产机械化博览会 |  | 项目编码 | 509001xm20n0418
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业机械化服务中心本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业机械化服务中心
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 452
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 452
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 自治区政府《关于加快推进农业机械化和农机装备转型升级的实施意见》（桂政发〔2019〕37号）明确规定：到2025年，全区基本实现主要农作物生产全程机械化、农业生产全面机械化，农机装备产业迈入高速发展阶段，农业机械化步入全程全面高质高效发展时期。全区主要农作物耕种收综合机械化率达到70%，甘蔗收获机械化率达到30%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%左右。为进一步加快我区甘蔗机械化生产进程，促进甘蔗机械研发与推广应用，加强国内外合作交流，经自治区人民政府批准，定于2020年继续举办中国甘蔗机械化博览会，博览会由中国农机协会、中国农机工业协会、中国农机流通协会主办，自治区农业农村厅、自治区农机中心、自治区糖业办承办。因此，2020年预算安排中国甘蔗机械化博览会工作经费452万元，用于博览会支出
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2020年10月前完成博览会审批,2020年11月前完成招商招展工作及论坛专家邀请工作,2020年12月30日前完成中国博览会和农机论坛举办工作.
年度绩效目标 | 为破解丘陵山区农业机械化难题，加快解决中国甘蔗生产机械化瓶劲,为中国农机企业走出去提供交流平台，2020年,自治区财政安排资500万元,举办一次中国国际甘蔗机械化博览会和中国农机装备走出去高峰论坛,展会面积2万平方米以上,论坛人数100人以上，参展单位100家以上.实现提升丘陵山区和甘蔗机械化生产率1%
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 1.农机博览会场数 2.农机论坛场数 | 1.1场, 2.1场. | 举办中国甘蔗机械化博览会一场；中国-东盟现代农业装备合作与发展论坛一场。 | 已完成 | 25
| 质量指标 |  | 1.展会订单 2.展会面积 3.参加论坛人数 4..参展企业个数 5.媒代表报道次数 | 1.500万元以上, 2.3万平方米以上, 3.100人以上, 4.100家以上. 5.80条以上. | 展会订单达标500万以上；展会面积3.4万平方米 参加论坛人数 300余人；参展企业个数共计186个其中线上参展企业97个，线下参展企业89个。媒代表报道次数超过80余条 | 已完成 | 10
| 时效指标 |  | 1.博览会方案审批完成时间 2.招商招展完成时间 3.博览会和论坛完成时间 | 2020年10月前完成, 2020年11月前完成 2020年12月30日前完成 | 博览会方案审批完成时间于2020年10月之前完成，并于11月前招商招展完毕；博览会和论坛于2020年12月19-21日圆满完成 | 已完成 | 10
| 成本指标 |  | 1、用于博览会前期工作招展差旅费、博览会期间差旅费等支出40万元。2、博览会场场地租金、电子屏租用等25万元，3、博览会会场设计及布置支出75万元，4、嘉宾食宿费用71.578万元，5、欢迎晚宴及记者招待会餐费3.1万元，6、工作人员餐费8.78万元，7、交通车辆租赁费，住地至展场之间往返、车辆标志印刷费用3.32万元，8、展览接待用物料制作2.71万元，9、博览会论坛会费用预算26.18万元，10、宣传费用40万元，11、安保费（含公安、交警、消防、应急、保安及安保设施等）18万元，12、场地保洁费、水电费等10万元，13、税金等13万元，14、中国农机协会服务费130万元，其他不可预见费用20万元。 | 1、40万元。2、25万元，3、75万元，4、71.578万元，5、3.1万元，6、8.78万元，7、3.32万元，8、2.71万元，9、26.18万元，10、40万元，11、18万元，12、10万元，13、13万元，14、130万元，20万元。 | 经政府采购进行招标确定标的金额为3999500元，已支付给中标企业 | 已完成 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 1.中国农机企业与同盟各国业务联系数量 2.提升丘陵山区和甘蔗机械化生产率. | 1.2家以上 2.1%, | 中国农机企业与东盟各国业务联系数量达标；提升丘陵山区和甘蔗机械化生产1.72个百分比。 | 已完成 | 20
经济效益指标
环境效益指标
| 可持续影响指标 |  | 博览会向群众展示先进适用农机具,提高群众对农机生产的认识. | 2年 | 博览会期间参展人数约30000余人，通过向群众展示先进适用农机具,提高群众对农机生产的认识. | 已完成 | 10
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 参会人员满意度 | 0.9 | 参会人员满意度达90%以上 | 已完成 | 5
其他指标